## Sheet1
PHẦN MỀM TUYỂN SINH - ĐH THÁI BÌNH DƯƠNG
| Công nghệ | Front-End: Jquery, bootstrap. Backend and API: ASP.NET MVC Database: SQL Server 2014
STT | CHỨC NĂNG | CHỨC NĂNG CHI TIẾT | Estimation (hr) | GHI CHÚ
Thiết kế giao diện & Cơ sở dữ liệu
1 | Thiết kế layout và giao diện ứng dụng |  | 24
2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  | 32
3 | Phân tích yêu cầu người sử dụng |  | 32
|  | Total | 88
Lập trình & Phát triển phần mềm trên nền tảng web
1 | Đăng ký xét tuyển | Điều kiện xét tuyển | 8 | - Hiển thị thông tin
|  | Ngành xét tuyển | 16
|  | Hồ sơ và cách đăng ký | 16
|  | Đăng ký xét tuyển | 12
Hướng dẫn nhập học
Khám phá TBD
2 | Quản lý hồ sơ | Đăng nhập hệ thống | 8
|  | Bao gồm chức năng của thí sinh (đăng ký + tạo hồ sơ đăng ký + điền hồ sơ + tab hiển thị/liệt kê hồ sơ) | 12
|  | Tự nhập số phiếu ĐKXT | 8
|  | Sửa thông tin hồ sơ của thí sinh | 12
|  | Nhận hồ sơ ĐKXT, note thông tin cho thí sinh, in phiếu tiếp nhận hồ sơ ĐKXT | 48
|  | Reset password thí sinh | 8
3 | Quản lý hệ thống | Đăng nhập hệ thống | 8
|  | Bao gồm tất cả chức năng của thí sinh và admin | 32
|  | Xuất báo cáo, dữ liệu: tuỳ chọn thời gian, đợt xét tuyển. | 32
|  | Setup đợt tuyển sinh | 32
|  | Setup dữ liệu đầu vào: Danh sách trường phổ thông hàng năm (hệ thống tự cập nhật ưu tiên khu vực khi cập nhật thông tin trường PT muộn), ngành xét tuyển, dân tộc và điều kiện xét tuyển | 32
|  | Chạy xét tuyển | 32
|  | Thông báo kết quả cho thí sinh: mail, sms | 32
|  | Chuyển hồ sơ từ đợt này sang đợt khác theo lựa chọn hoặc tất cả | 24
|  | Tổng thời gian phát triển (hrs) | 460
|  | Tổng thời gian testing (hrs) | 92
|  | Tổng thời gian (hrs) | 552
|  | Tổng số tháng (months) | 4.6
Bảo trì phần mềm
| Sao lưu dữ liệu hàng ngày |  | 0.5
| Phục hồi dữ liệu khi có sự cố, đảm bảo hệ thống chạy ổ định |  | 0.5
| Hỗ trợ người sử dụng khi có yêu cầu |  | 1
| Hổ trợ nâng cấp phần mềm theo yêu cầu với của người sử dụng với thời gian không quá 40 giờ/Tháng |  | 0.5