## Sheet1
PHẦN MỀM TUYỂN SINH - ĐH THÁI BÌNH DƯƠNG
| Công nghệ | Front-End: Jquery, bootstrap. Backend and API: ASP.NET MVC Database: SQL Server 2014
STT | CHỨC NĂNG | CHỨC NĂNG CHI TIẾT | Estimation (hr) | GHI CHÚ
Thiết kế giao diện & Cơ sở dữ liệu
1 | Thiết kế layout và giao diện ứng dụng |  | 24
2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  | 32
3 | Phân tích yêu cầu người sử dụng |  | 32
|  | Total | 88
Module học sinh - Lập trình & Phát triển phần mềm trên nền tảng web
1 | Đăng ký xét tuyển | Đăng ký + Đăng nhập | 6 | - Kích hoạt SMS người dùng
|  | Quên mật khẩu | 6 | - Hỗ trợ lấy lại mật khẩu thông qua SMS
|  | Hướng dẫn ĐKXT | 6
|  | Điền TT hồ sơ + Đăng ký xét tuyển | 24
|  | Điều chỉnh hồ sơ | 16
|  | In phiếu đăng ký online | 24
|  | Nộp phiếu đăng ký online | 6 | - Đánh dấu mốc hoàn thành sau khi PĐT xác nhận đã nhận được phiếu đăng ký
|  | Hồ sơ của tôi | 8
|  | Hỗ trợ xét điểm cao nhất | 24
|  | Đăng xuất | 6
Module nhân viên - Lập trình & Phát triển phần mềm trên nền tảng desktop
1 | Quản lý hồ sơ |  | 56 | - Điền TT hồ sơ + ĐKXT - Tự nhập số phếu ĐKXT - Sửa thông tin hồ sơ - In phiếu ĐKXT - Note thông tin cho thí sinh - Di chuyển hồ sơ từ đợt này sang đợt khác theo lựa chọn hoặc tất cả - Gửi kết qua cho thí sinh thông qua Email, SMS
3 | Báo cáo | Báo cáo hồ sơ thí sinh | 16 | Xuất báo cáo, dữ liệu: tuỳ chọn thời gian, đợt xét tuyển.
5 | Quản lý hệ thống | Setup đợt tuyển sinh |  | chức năng này là setup thông tin đầu vào dữ liệu tuyển sinh ? Cụ thể là
|  | Setup dữ liệu đầu vào | 16 | Danh sách trường phổ thông hàng năm (hệ thống tự cập nhật ưu tiên khu vực khi cập nhật thông tin trường PT muộn), ngành xét tuyển, dân tộc và điều kiện xét tuyển
|  | Quản lý người dùng | 12
|  | Phần quyền staff/admin | 12 | - Phần quyền Staff/Admin - Staff chỉ có thể quản lý hồ sơ - Admin bao gồm tất cả chức năng của thí sinh + staff, bên cạnh đó có thẻ xuất báo cáo, setup đợt tuyển sinh
|  | Tổng thời gian phát triển (hrs) | 302
|  | Tổng thời gian testing (hrs) | 60.4
|  | Tổng thời gian (hrs) | 362.4
|  | Tổng số tháng (months) | 4.53
Bảo trì phần mềm
| Sao lưu dữ liệu hàng ngày |  | 0.5
| Phục hồi dữ liệu khi có sự cố, đảm bảo hệ thống chạy ổ định |  | 0.5
| Hỗ trợ người sử dụng khi có yêu cầu |  | 1
| Hổ trợ nâng cấp phần mềm theo yêu cầu với của người sử dụng với thời gian không quá 40 giờ/Tháng |  | 0.5